|  |
| --- |
| АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ |
| **Општи циљ:** Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки  | **Показатељи ефекта:**Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике СрбијеПВ (Извештај за 2020) - Делимичан напредакЦВ (Извештај за 2021) – Остварен напредакНове функционалности Портала јавних набавки у примениПВ (2020) - у израдиЦВ (2021) – у примени |
| **Посебни циљеви:** |  |
| 1) Повећање ефикасности и економичности поступака јавних набавки | **Показатељ исхода:**Удео спроведених јавних набавки са електронском доставом понуда у укупном броју јавних набавкиПВ (2020) – 30%[[1]](#footnote-1)ЦВ (2021) – 100% |
| 2) Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки | **Показатељ исхода:**Број понуда по поступку јавне набавкеПВ (2019) - 2,5[[2]](#footnote-2)ЦВ (2021) – 2,7  |
| 3) Смањење ризика од нерегуларности у систему јавних набавки | **Показатељ исхода:**Број наручилаца код којих је вршен мониторинг на основу Годишњег плана мониторинга, пријава државних органа или других субјекатаПВ (2020) – 78[[3]](#footnote-3)ЦВ (2021) – 90 |
| 4) Промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама и иновацијама | **Показатељ исхода:**Број спроведених јавних набавки са применом еколошких критеријумаПВ (2020) – нема података[[4]](#footnote-4)ЦВ (2021) – 5 |
| **МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** |
| **МЕРА 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА** * *регулаторна мера*
 | **Показатељи резултата:**Нови ЗЈППК у примениПВ (2020) - у израдиЦВ (2021) – у примени  |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Предлагање измена и допуна ЗЈППК | МПКЈПП |  |   Буџет РС | 2. квартал 2021 | Измене и допуне ЗЈППК донете | Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије” |
| **МЕРА 2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА*** *Институционално управљачко организациона мера*
* *Информативно-едукативна мера*
 | **Показатељи резултата:**Број запослених у КЈН:ПВ (2020) – 28[[5]](#footnote-5)ЦВ (2021) - 44Број сертификованих службеника:ПВ (2020) – 4727ЦВ (2021) – 4900 |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Канцеларији за јавне набавке | КЈН |  | Буџет/КЈН | 1.квартал 2021.  | Донет Правилник | Закључак Владе о давању сагласности на Правилник |
| Организовање испита за службеника за јавне набавке  | КЈН |  | Буџет/КЈН | Континуирано | Повећан број сертификованих службеника | Регистар службеника за јавне набавке |
| Организовање радионица ради усклађивања ставова КЈН, РК, МФИН и ДРИ у вези са новим ЗЈН | КЈНРКМФИНДРИ |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | Континуирано | Број организованих радионица - две годишње | Записници и извештаји са радионица |
| Обука Полиције, Јавног тужилаштва, ДРИ и других институција у области јавних набавки | КЈНРКМФИНДРИ |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | Континуирано | Одржане најмање две обуке | Објављивање на интернет страници |
| Организација обука за већ сертификоване службенике за јавне набавке у погледу контуинуираног унапређења знања у смислу новог ЗЈН и директива ЕУ | КЈН |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | Континуирано | Број организованих обука - две годишње | Записници и извештаји са радионица |
| **МЕРА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ*** *Мера обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему*
 | **Показатељи резултата:**Број поднесених електронских понудаПВ (2020) – 2596[[6]](#footnote-6)ЦВ (2021) – 30000 |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда техничке спецификације за израду нових модула на Порталу јавних набавки | КЈН |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | 2. квартал 2021. | Израда техничке спецификације | Спецификације коришћене за развој Портала |
| Израда нових модула на Порталу јавних набавки | КЈН |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | 3. квартал 2021. | Израда нових модула који су јавно доступни | Приступ модулима у склопу Портала |
| Превод Портала јавних набавки како би се олакшало учешће страним понуђачима у поступцима јавних набавки | КЈН |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | 4. квартал 2021. | Портал јавних набавки преведен | Приступ преведеном делу Портала |
| Израда мобилне апликације за Портал јавних набавки | КЈН |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | 3. квартал 2021. | Израђена и јавно доступна мобилна апликација | Приступ мобилној апликацији |
| Превод интернет страницe Канцеларије за јавне набавке  | КЈН |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | 4. квартал 2021. | Интернет страница преведена | Објављивање интернет странице на енглеском језику |
| **МЕРА 4. ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА И ЕДУКАЦИЈА*** *Информативно-едукативна мера*
 | **Показатељи резултата:**Број организованих обука у току године:ПВ (2020) – 5[[7]](#footnote-7)ЦВ (2021) – 8 |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда Смерница за партнерство за иновације | КЈН |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | 4. квартал 2021. | Израђене Смернице | Објављивање на интернет страници |
| Организовање обука за наручиоце | КЈНПКСНАЛЕД |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | Континуирано | Број организованих обука - две годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање обука за понуђаче | КЈНПКСНАЛЕД |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | Континуирано | Број организованих обука - две годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање обука за микро, мала и средња предузећа | КЈНПКСНАЛЕД |  | Буџет/КЈНМеђународна помоћ | Континуирано | Број организованих обука - две годишње  | Извештаји о обукама |

**СКРАЋЕНИЦЕ:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПВ | Почетна вредност |
| ЦВ | Циљна вредност |
| ЕУ | Европска унија |
| КЈН | Канцеларија за јавне набавке |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| КЈПП | Комисија за јавно-приватно партнерство |
| МФИН | Министарство финансија |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| МП | Министарство привреде |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама |

1. Податак са Портала јавних набавки закључно са 19. октобром 2020. године. Закон о јавним набавкама је усвојен 24. децембра 2019. године, док је примена почела 1. јула 2020. године, те је од тог тренутка почело електронско достављање понуда. [↑](#footnote-ref-1)
2. Податак за 2020. годину ће бити доступан до 31. марта наредне године, након израде Годишњег извештаја о јавним набавкама у складу са чланом 182. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19). [↑](#footnote-ref-2)
3. Податак из Извештаја о надзору над применом Закона о јавним набавкама за 2019. годину. [↑](#footnote-ref-3)
4. Податак за 2020. годину ће бити доступан до 31. марта наредне године, након израде Годишњег извештаја о јавним набавкама у складу са чланом 182. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19). [↑](#footnote-ref-4)
5. Почетна вредност представља број запослених који укључује запослене државне службенике-извршиоце и државне службенике на положају у тренутку израде Акционог плана. Мировања радног места и лица ангажована по основу рада ван радног односа на одређено време нису укључени у овај податак. [↑](#footnote-ref-5)
6. Податак са Портала јавних набавки закључно са 9. октобром 2020. године. [↑](#footnote-ref-6)
7. Почетна вредност у тренутку израде Акционог плана. [↑](#footnote-ref-7)