|  |
| --- |
| ПРИЛОГ 1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА период 2019 ‒ 2020. ГОДИНA |
| **Основ за доношење:** Овај Акциони план доноси се на основу Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019- 2023. године. |
| **Општи циљ:** Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки  | **Индикатор (ниво утицаја):**Годишњи извештај Европске комисије о СрбијиПВ (Извештај за 2018) - Није било напреткаЦВ (Извештај за 2019) - Остварен напредакЦВ (Извештај за 2020) - Остварен напредакНови ЗЈН у примениПВ (2018) - у израдиЦВ (2019) - донетЦВ (2020) - у примени |
| **Посебни циљеви:** |  |
| 1) Повећање ефикасности и економичности поступака јавних набавки | **Индикатор (ниво утицаја):**Број спроведених јавних набавки са електронском доставом понуда ПВ (2018) - 0ЦВ (2020) - 20 |
| 2) Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки | **Индикатор (ниво утицаја):**Број понуда по поступку јавне набавке:ПВ (2018) - 2,5ЦВ (2020) - 3  |
| 3) Смањење ризика нерегуларности у систему јавних набавки | **Индикатор (ниво утицаја):**Број обука спроведених од стране УЈН у циљу смањења нерегуларности ПВ (2018) - 3ЦВ (2019) - 2ЦВ (2020) - 7 |
| 4) Промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама и иновацијама | **Индикатор (ниво утицаја):**Број спроведених јавних набавки са применом еколошких критеријумаПВ (2018) – нема података[[1]](#footnote-1)ЦВ (2020) - 1 |
| **МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** |
| **МЕРА 1. УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГУЛАТОРНОГ ОКВИРА**  | **Индикатор (ниво утицаја):**Нови ЗЈН у примениПВ (2018) - у израдиЦВ (2019) - донетЦВ (2020) - у примени |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Предлагање новог ЗЈН | МФИНУЈН | 1.000.000,0070.000,00 | Буџет РС(РСД)Међународна помоћ (ЕУР) | 4. квартал 2019. | Закон донет | Објављено у Службеном гласнику РС |
| Доношење подзаконских аката на основу новог ЗЈН | МФИНУЈНМПВлада РС | 150.000,0050.000,00 | Буџет РС(РСД)Међународна помоћ (ЕУР) | 1. квартал 2020. | Подзаконски акти донети  | Објављено у Службеном гласнику РС  |
| Предлагање измена и допуна ЗЈППК | МПКЈПП |  | Буџет РС (РСД)Међународна помоћ  | 2. квартал 2020. | Измене и допуне ЗЈППК донете | Објављено у Службеном гласнику РС |
| **МЕРА 2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА** | **Индикатор (ниво утицаја):**Нови ЗЈН у примениПВ (2018) - у израдиЦВ (2019) - донетЦВ (2020) - у примениБрој запослених у УЈН:ПВ (2018) – 26ЦВ (2019) – 38ЦВ (2020) - 44Број сертификованих службеника:ПВ (2018) – 4236ЦВ (2020) – 4500 |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Доношење Правилника о унутрашењем уређењу и систематизацији радних места у Управи за јавне набавке | УЈН | 50.000,00 | Буџет РС(РСД) | 1. квартал 2020.
 | Донет Правилник | Закључак Владе о давању сагласности на Правилник |
| Организовање испита за службеника за јавне набавке  | УЈН | 1.500.000,00 | Буџет РС(РСД) | Континуирано | Повећан број сертификованих службеника | Регистар службеника за јавне набавке |
| Организовање радионица ради усклађивања ставова УЈН, РК, МФИН и ДРИ у вези са новим ЗЈН | УЈНРКМФИНДРИ | 200.000,00 | Буџет РС (РСД)Међународна помоћ | Континуирано | Број организованих радионица - две годишње | Записници и извештаји са радионица |
| Обука полиције, тужилаштва, ДРИ и других институција у области јавних набавки | УЈНРКМФИНДРИ | 200.000,00  | Буџет РС (РСД)Међународна помоћ | Континуирано | Одржане најмање 2 обуке | Објава на интернет страници |
| Израда анализе и препоруке за повећање броја зелених јавних набавки и одговарајуће смернице | УЈН | 10.000,00 | Међународна помоћ (ЕУР) | 4. квартал 2019. | Израђена анализа, препоруке и смернице | Објава на интернет страници |
| Израда анализе за унапређење учешћа малих и средњих предузећа у поступцима јавних набавки | УЈНМП | 10.000,00 | Међународна помоћ (ЕУР) | 4. квартал 2019. | Израђена смернице и препоруке | Објава на интернет страници |
| Промоција смерница о зеленим јавним набавкама | УЈН | 100.000,00 | Буџет РС (РСД)Међународна помоћ | 4. квартал 2019. | Одржан најмање један семинар/ радионица | Извештај са семинара / радионице |
| Израда упоредне анализе законских и практичних решења у домену откривања и спречавања нерегуларности у поступцима јавних набавки у одабраним државама чланицама Европске уније | МЕИУЈН | 800.000,00 | Буџет РС (РСД)Међународна помоћ | 4. квартал 2019. | Израђена анализа | Објава на интернет страници |
| **МЕРА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ** | **Индикатор (ниво утицаја):**Нови ЗЈН у примениПВ (2018) - у израдиЦВ (2019) - донетЦВ (2020) - у примениБрој поднесених електронских понудаПВ (2018) - 0ЦВ (2020) – 20 |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда свих техничких спецификација за модуле електронских јавних набавки | УЈН | 90.000,00 | Међународна помоћ (ЕУР)  | 4. квартал 2019. | Израђене техничке спецификације  | Спецификације коришћене за развој Портала |
| Развој модула новог Портала јавних набавки у делу који се односи на е-понуде | УЈНИТЕ | 90.000,00 | Међународна помоћ (ЕУР)  | 2. квартал 2020. | Модул за подношење е-понуда у функцији | Приступ модулу у склопу Портала |
| Развоја модула новог Портала јавних набавки за е-каталог, систем динамичне набавке, е-планирање и е-жалбу | УЈНИТЕ | 120.000,00 | Међународна помоћ (ЕУР) | 4. квартал 2020. | Модули за е-каталог, систем динамичне набавке, е-планирање и е-жалбу у функцији | Приступ модулима у склопу Портала |
| Израда смерница и других материјала везаних за обуку за коришћење модула електронских набавки | УЈН | 10.000,00 | Међународна помоћ (ЕУР) | 2. квартал 2020. | Израђене смернице и други материјали за обуке | Објава на интернет страници |
| Развој опција за омогућавање примене *Open Contracting Data Stanadard*  | УЈН | 100.000,00 | Међународна помоћ (ЕУР) | 4. квартал 2020. | *Open Contracting Data Stanadard* у примени | Доступност опције у склопу Портала |
| **МЕРА 4. ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА И ЕДУКАЦИЈА** | **Индикатор (ниво утицаја):**Нови ЗЈН у примениПВ (2018) - у израдиЦВ (2019) - донетЦВ (2020) - у примениБрој организованих обука:ПВ (2018) – 3ЦВ (2019) – 6ЦВ (2020) – 6 |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда модела конкурсне документације | УЈН | 15.000,00 | Међународна помоћ (ЕУР) | 1. квартал 2020. | Израђени модели | Објава на интернет страници |
| Израда модела оквирних споразума | УЈН | 12.000,00 | Међународна помоћ (ЕУР) | 1. квартал 2020. | Израђени модели | Објава на интернет страници |
| Организовање обука за наручиоце | УЈНПКС | 200.000,00 | Буџет РС (РСД)Међународна помоћ | Континуирано | Број организованих обука - две годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање обука за понуђаче | УЈНПКС | 200.000,00 | Буџет РС (РСД)Међународна помоћ | Континуирано | Број организованих обука - две годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање обука за микро, мала и средња привредна друштва | УЈНПКС | 200.000,00 | Буџет РС (РСД)Међународна помоћ  | Континуирано | Број организованих обука - две годишње  | Извештаји о обукама |

**СКРАЋЕНИЦЕ:**

|  |  |
| --- | --- |
| УЈН | Канцеларија за јавне набавке (у складу са новим Нацртом ЗЈН; сада Управа за јавне набавке) |
| ЕУ | Европска унија |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| КЈПП | Комисија за јавно-приватно партнерство |
| МФИН | Министарство финансија |
| МЕИ | Министарство за европске интеграције |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| ИТЕ | Канцеларија за информационе технологије и електронску управу |
| МП | Министарство привреде |
| Влада РС | Влада Републике Србије |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама |

1. На постојећем Порталу јавних набавки није могуће да се прати колики је број јавних набавки спроведен са применом еколошких критеријума. Нови Портал јавних набавки, који је постати у потпуности функицоналан од јула 2020. године у складу са одредбама новог ЗЈН, омогућиће да се прати овај индикатор. [↑](#footnote-ref-1)