|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ | | | | | | | |
| **Општи циљ:**  Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки | | | | **Показатељи ефекта:**  Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије  ПВ (Извештај за 2020) - Делимичан напредак  ЦВ (Извештај за 2021) – Остварен напредак  Нове функционалности Портала јавних набавки у примени  ПВ (2020) - у изради  ЦВ (2021) – у примени | | | |
| **Посебни циљеви:** | | | |  | | | |
| 1) Повећање ефикасности и економичности поступака јавних набавки | | | | **Показатељ исхода:**  Удео спроведених јавних набавки са електронском доставом понуда у укупном броју јавних набавки  ПВ (2020) – 30%[[1]](#footnote-1)  ЦВ (2021) – 100% | | | |
| 2) Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки | | | | **Показатељ исхода:**  Број понуда по поступку јавне набавке  ПВ (2019) - 2,5[[2]](#footnote-2)  ЦВ (2021) – 2,7 | | | |
| 3) Смањење ризика од нерегуларности у систему јавних набавки | | | | **Показатељ исхода:**  Број наручилаца код којих се обавља контрола, по основу појединачног и системског мониторинга, сходно већем обиму овлашћења КЈН[[3]](#footnote-3)  ПВ (2020) – 78[[4]](#footnote-4)  ЦВ (2021) – 90 | | | |
| 4) Промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама и иновацијама | | | | **Показатељ исхода:**  Број спроведених јавних набавки са применом еколошких критеријума  ПВ (2020) – нема података[[5]](#footnote-5)  ЦВ (2021) – 5 | | | |
| **МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** | | | | | | | |
| **МЕРА 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА**   * *регулаторна мера* | | | | **Показатељи резултата:**  Нови ЗЈППК у примени  ПВ (2020) - у изради  ЦВ (2021) – у примени | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Предлагање измена и допуна ЗЈППК | МП  КЈПП |  | Буџет РС | | 2. квартал 2021 | Измене и допуне ЗЈППК донете | Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије” |
| **МЕРА 2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА**   * *Институционално управљачко организациона мера* * *Информативно-едукативна мера* | | | | **Показатељи резултата:**  Број запослених у КЈН:  ПВ (2020) – 38[[6]](#footnote-6)  ЦВ (2021) - 55  Број сертификованих службеника:  ПВ (2020) – 4727  ЦВ (2021) – 4900 | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Организовање испита за службеника за јавне набавке | КЈН |  | Буџет/КЈН | | Континуирано | Повећан број сертификованих службеника | Регистар службеника за јавне набавке |
| Организовање радионица ради усклађивања ставова КЈН, РК, МФИН и ДРИ у вези са новим ЗЈН | КЈН  РК  МФИН  ДРИ |  | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | Континуирано | Број организованих радионица –две годишње | Записници и извештаји са радионица |
| Обука Полиције, Јавног тужилаштва, ДРИ и других институција у области јавних набавки | КЈН  РК  МФИН  ДРИ |  | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | Континуирано | Одржане најмање две обуке | Објављивање на интернет страници |
| Организација обука за већ сертификоване службенике за јавне набавке у погледу контуинуираног унапређења знања у смислу новог ЗЈН и директива ЕУ | КЈН |  | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | Континуирано | Број организованих обука – најмање две годишње | Записници и извештаји са радионица |
| **МЕРА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ**   * *Мера обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему* | | | | **Показатељи резултата:**  Број поднесених електронских понуда  ПВ (2020) – 2596[[7]](#footnote-7)  ЦВ (2021) – 30000 | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда техничке спецификације за израду нових модула на Порталу јавних набавки | КЈН | 10.000 ЕУР  (1,200.000,00 РСД)  100.000 ЕУР  (12.000.000,00 РСД) | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | 2. квартал 2021. | Израда техничке спецификације | Спецификације коришћене за развој Портала |
| Израда нових модула на Порталу јавних набавки | КЈН | 20.000 ЕУР  (2.400.000,00 РСД)  200.000 ЕУР  (24.000.000,00 РСД) | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | 3. квартал 2021. | Израда нових модула који су јавно доступни | Приступ модулима у склопу Портала |
| Превод Портала јавних набавки како би се олакшало учешће страним понуђачима у поступцима јавних набавки | КЈН | 3.000 ЕУР  (360..000,00 РСД)  30.000 ЕУР  (3.600.000,00 РСД) | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | 4. квартал 2021. | Портал јавних набавки преведен | Приступ преведеном делу Портала |
| Израда мобилне апликације за Портал јавних набавки | КЈН | 2.000 ЕУР  (240.000,00 РСД)  20.000 ЕУР  (2.400.000,00 РСД) | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | 3. квартал 2021. | Израђена и јавно доступна мобилна апликација | Приступ мобилној апликацији |
| Превод интернет страницe Канцеларије за јавне набавке | КЈН | 10.000 ЕУР  (1.200.000,00 РСД) | Међународна помоћ | | 4. квартал 2021. | Интернет страница преведена | Објављивање интернет странице на енглеском језику |
| **МЕРА 4. ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА И ЕДУКАЦИЈА**   * *Информативно-едукативна мера* | | | | **Показатељи резултата:**  Број организованих обука у току године:  ПВ (2020) – 5[[8]](#footnote-8)  ЦВ (2021) – 8 | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда Смерница за партнерство за иновације | КЈН | 9.000 ЕУР  (1.080.000,00 РСД) | Међународна помоћ | | 4. квартал 2021. | Израђене Смернице | Објављивање на интернет страници |
| Промоција Смерница за партнерство за иновације и зелених јавних набавки | КЈН  ПКС |  | Буџет/КЈН | | 4. квартал 2021. | Одржан најмање један семинар/радионица | Извештај са семинара/радионице |
| Организовање обука за наручиоце | КЈН  ПКС  ОЦД |  | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | Континуирано | Број организованих обука – најмање две годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање обука за понуђаче | КЈН  ПКС  ОЦД |  | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | Континуирано | Број организованих обука – најмање две годишње | Извештаји о обукама |
| Организовање обука за микро, мала и средња предузећа | КЈН  ПКС  ОЦД |  | Буџет/КЈН  Међународна помоћ | | Континуирано | Број организованих обука – најмање две годишње | Извештаји о обукама |

**СКРАЋЕНИЦЕ:**

|  |  |
| --- | --- |
| ПВ | Почетна вредност |
| ЦВ | Циљна вредност |
| ЕУ | Европска унија |
| КЈН | Канцеларија за јавне набавке |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| КЈПП | Комисија за јавно-приватно партнерство |
| МФИН | Министарство финансија |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| МП | Министарство привреде |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ОЦД | Организације цивилног друштва |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама |

1. Податак са Портала јавних набавки закључно са 19. октобром 2020. године. Закон о јавним набавкама је усвојен 24. децембра 2019. године, док је примена почела 1. јула 2020. године, те је од тог тренутка почело електронско достављање понуда. [↑](#footnote-ref-1)
2. Податак за 2020. годину ће бити доступан до 31. марта наредне године, након израде Годишњег извештаја о јавним набавкама у складу са чланом 182. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19). [↑](#footnote-ref-2)
3. Новим ЗЈН од 1. јула 2020. године уведена су шира овлашћења КЈН која ће поред тзв. обављања надзора у појединачним случајевима вршеног по пријавама овлашћених субјеката, убудуће вршити и системски мониторинг на основу донетог годишњег плана мониторинга. [↑](#footnote-ref-3)
4. Податак из Извештаја о надзору над применом Закона о јавним набавкама за 2019. годину, према којем је Управа за јавне набавке (сада КЈН) вршила надзор само на основу појединачних пријава овлашћених субјеката. [↑](#footnote-ref-4)
5. Податак за 2020. годину ће бити доступан до 31. марта наредне године, након израде Годишњег извештаја о јавним набавкама у складу са чланом 182. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19). [↑](#footnote-ref-5)
6. Почетна вредност представља максималан број државних службеника који могу да буду запослени сходно систематизованим радним местима у оквиру Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у КЈН у тренутку израде Акционог плана. [↑](#footnote-ref-6)
7. Податак са Портала јавних набавки закључно са 9. октобром 2020. године. [↑](#footnote-ref-7)
8. Почетна вредност у тренутку израде Акционог плана. [↑](#footnote-ref-8)