| На основу члана 38. став 1. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС”, број 30/18), Влада доноси, # акционИ план за 2022. годину за спровођење Програма развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. годинe - УВОД Програмом развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019-2023. године („Службени глсник РС, број 82/19) који је донет од стране Владе Републике Србије 22. новембра 2019. године, у тачки 5. „ПРАЋЕЊЕ СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАВАЊЕ“, дефинисано је да ће се на оперативном нивоу овај програм реализовати на основу акционих планова. Први Акциони план донет је за 2019. и 2020. годину, док овај акциони план обухвата 2022. годину. Као један од главних циљева Програма јесте даља модернизација поступака јавних набавки кроз пуну примену електронских метода комуникације, уз последично побољшање њихове ефикасности, транспарентности и смањење ризика од нерегуларности. Планира се и остварење даљег напретка у вези са преговорима са ЕУ у Поглављу 5 – јавне набавке, првенствено у односу на испуњавање мерила за затварање. У даљем тексту овог акционог плана детаљније су приказани општи циљ, посебни циљеви, мере и активности. - ЦИЉЕВИ, МЕРЕ И АКТИВНОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ: Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки |  |  |  |  |  |  | Показатељи ефекта: Годишњи извештај Европске комисије о напретку Републике Србије ПВ (Извештај за 2021) - Делимичан напредак ЦВ (Извештај за 2022) – Остварен напредак |  |  |  | Извор верификације |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Извештај о напретку Републике Србије |
| Посебни циљеви: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Повећање ефикасности и економичности поступака јавних набавки |  |  |  |  |  |  | Показатељ исхода: Просечно трајање отвореног поступка (дана) ПВ (2021) – 48 ЦВ (2022) – 47 |  |  |  | Извор верификације |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о поступцима јавних набавки КЈН |
| 2) Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки |  |  |  |  |  |  | Показатељ исхода: Број понуда по поступку јавне набавке ПВ (2021) – 2,5 ЦВ (2022) – 2,6 |  |  |  | Извор верификације |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о поступцима јавних набавки КЈН |
| 3) Смањење ризика од нерегуларности у систему јавних набавки |  |  |  |  |  |  | Показатељ исхода: Број поступака над којима је спроведен мониторинг ПВ (2021) – 258 ЦВ (2022) – 300 |  |  |  | Извор верификације |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о спроведеном мониторингу КЈН |
| 4) Промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама и иновацијама |  |  |  |  |  |  | Показатељ исхода: Број спроведених поступака јавних набавки са применом еколошких критеријума ПВ (2021) – 3 ЦВ (2022) – 5 |  |  |  | Извор верификације |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРА 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА - регулаторна мера |  |  |  |  |  |  | Показатељи резултата: Измене и допуне ЗЈППК у примени ПВ (2021) - у изради ЦВ (2022) – у примени |  |  | Извор верификације |  |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом |  | Укупна процењена финансијска средства Редовна издвајања из буџета РС |  |  |  |  |  |  |  | Службени гласник Републике Србије |  |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активност | Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) |  |  | Процењена финансијска средства |  | Извор финансирања |  | Рок | Показатељ излазних резултата | Начин верификације |  |
| Предлагање измена и допуна ЗЈППК | МП |  |  | Редовна издвајања из буџета РС |  | Буџет РС |  | 4. квартал 2022 | Измене и допуне ЗЈППК донете | Објављено у „Службеном гласнику Републике Србије” |  |
| МЕРА 2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА - Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  | Показатељи резултата: Број радно ангажованих лица у КЈН: ПВ (2021) - 44 ЦВ (2022) - 46 Број сертификованих службеника: ПВ (2021) – 4845 ЦВ (2022) – 4950 |  |  | Извор верификације |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства Редовна издвајања из буџета РС |  |  |  |  |  |  |  |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активност | Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) |  |  | Процењена финансијска средства |  | Извор финансирања |  | Рок | Показатељ излазних резултата | Начин верификације |  |
| Организовање испита за службеника за јавне набавке | КЈН |  |  | Редовна издвајања из буџета РС |  | Буџет/КЈН |  | 4. квартал 2022 | Повећан број сертификованих службеника | Регистар службеника за јавне набавке |  |
| Организовање радионица ради усклађивања ставова КЈН, РК, МФИН и ДРИ у вези са ЗЈН | КЈН РК МФИН ДРИ УСАИД |  |  | Редовна издвајања из буџета РС |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022 | Број организованих радионица –две годишње | Објављивање на интернет страници |  |
| Обука Полиције, Јавног тужилаштва, и других институција у области јавних набавки | КЈН УСАИД УНДП |  |  | Редовна издвајања из буџета РС |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022 | Одржане најмање две обуке | Објављивање на интернет страници |  |
| МЕРА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ - Мера обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему |  |  |  |  |  |  | Показатељи резултата: Повећан број нових функционалности на Порталу јавних набавки ПВ (2021) – 10 ЦВ (2022) – 13 |  |  | Извор верификације |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |  |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом |  |  | Укупна процењена финансијска средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активност | Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) |  |  | Процењена финансијска средства |  | Извор финансирања |  | Рок | Показатељ излазних резултата | Начин верификације |  |
| Израда техничке спецификације за израду нових функционалности на Порталу јавних набавки | КЈН |  |  |  |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022. | Израда техничких спецификација | Техничке спецификације коришћене у развоју Портала |  |
| Превод на енглески језик видео упутства за кориснике Портала јавних набавки | КЈН |  |  |  |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022 | Преведена и јавно доступна видео упутства | Портал јавних набавки |  |
| Израда мобилне апликације Портала јавних набавки за ios и android мобилне платформе | КЈН |  |  |  |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022. | Израђена и јавно доступна мобилна апликација | Аpple и google store |  |
| МЕРА 4. ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА И ЕДУКАЦИЈА - Информативно-едукативна мера |  |  |  |  |  |  | Показатељи резултата: Број организованих обука у току године: ПВ (2021) – 8 ЦВ (2022) – 8 |  |  | Извор верификације |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интернет страница КЈН |  |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом |  |  |  |  | Укупна процењена финансијска средства |  |  |  |  |  |  |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активност | Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) |  |  | Процењена финансијска средства |  | Извор финансирања |  | Рок | Показатељ излазних резултата | Начин верификације |  |
| Израда нових модела конкурсне документације у складу са ЗЈН | КЈН |  |  |  |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022. | Израђена најмање два модела конкурсне документације | Објављивање на интернет страници |  |
| Промоција модела конкурсне документације | КЈН ПКС УНДП |  |  |  |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022. | Одржан најмање један семинар/радионица | Извештај са семинара/радионице |  |
| Организовање обука за наручиоце и понуђаче | КЈН ПКС УНДП |  |  |  |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022 | Број организованих обука – најмање три годишње | Извештаји о обукама |  |
| Организовање семинара на тему примене еколошких критеријума у поступцима јавних набавки | КЈН ПКС УНДП |  |  |  |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022 | Број организованих обука – најмање једна годишње | Извештаји о обукама |  |
| Организовање обука за микро, мала и средња предузећа | КЈН ПКС УНДП |  |  |  |  | Буџет/КЈН Међународна помоћ |  | 4. квартал 2022 | Број организованих обука – најмање две годишње | Извештаји о обукама |  |

СКРАЋЕНИЦЕ:

| ПВ | Почетна вредност |
| --- | --- |
| ЦВ | Циљна вредност |
| ЕУ | Европска унија |
| КЈН | Канцеларија за јавне набавке |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| МФИН | Министарство финансија |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| МП | Министарство привреде |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ОЦД | Организације цивилног друштва |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама |
| УНДП | Програм Организације уједињених нација за развој |
| УСАИД | Агенција Сједињених америчких држава за међународни развој |

Податак са Портала јавних набавки закључно са 31. децембром 2021. године.

Податак са Портала јавних набавки закључно са 31. децембром 2021. године.

Податак КЈН закључно са 31. децембром 2021. године.

Податак са Портала јавних набавки закључно са 31. децембром 2021. године.

Број радно ангажованих у КЈН подразумева запослене на неодређено и одређено време, као и лица ангажована путем уговора (рад ван радног односа) закључно са 31.  децембром 2021. године.

Податак из Регистра службеника за јавне набавке коју води КЈН закључно са 31. децембром 2021. године.

Институција које је наведена као прва је носилац активност, док све остале су партнери у спровођењу активности.

https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola

Податак КЈН закључно са 31. децембром 2021. године.