**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Општи циљ:** Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки  | **Показатељи ефекта:**Оцена у Годишњем извештају ЕК о напретку РСПВ (2022) ‒ Нема напреткаЦВ (2023) – Остварен напредак | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај ЕК о напретку РС |
| **Посебни циљеви:** |  |
| **1)** Повећање ефикасности и економичности поступака јавних набавки | **Показатељ исхода:**Просечно трајање отвореног поступка (дана)ПВ (2022) – [[1]](#footnote-1)ЦВ (2023) – | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| **2)** Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки | **Показатељ исхода:**Број понуда по поступку јавне набавкеПВ (2022) – [[2]](#footnote-2)ЦВ (2023) –  | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| **3)** Смањење ризика од нерегуларности у систему јавних набавки | **Показатељ исхода:**Број поступака над којима је спроведен мониторингПВ (2022) – 630[[3]](#footnote-3)ЦВ (2023) – 700 | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о спроведеном мониторингу КЈН |
| **4)** Промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама и иновацијама | **Показатељ исхода:**Број спроведених поступака јавних набавки са применом еколошких аспекатаПВ (2022) – [[4]](#footnote-4)ЦВ (2023) – Број спроведених поступака јавних набавки са применом социјалних аспекатаПВ (2022) – [[5]](#footnote-5)ЦВ (2023) –  | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| **МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** |
| **МЕРА 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА*** *регулаторна мера*
 | **Показатељи резултата:**Усвојене измене и допуне ЗЈНПВ (2022) ‒ у израдиЦВ (2023) – усвојене измене и допунеУсвојене измене и допуне ЗЈППКПВ (2022) ‒ у израдиЦВ (2023) – усвојене измене и допунеДонети подзаконски акти у складу са изменама и допунама ЗЈНПВ (2022) ‒ у израдиЦВ (2023) – донети подзаконски акти | **Извор верификације** |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетомБуџет РС | Укупна процењена финансијска средства:Редовна издвајања из буџета РС | „Службени гласник РС“ |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: МФИН, МП, КЈН |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** [[6]](#footnote-6) | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Предлагање измена и допуна ЗЈН  | МФИНКЈН | Редовна издвајања из буџета | Буџет РС | Четврти квартал 2023. | Усвојене измене и допуне ЗЈН | Објављено у „Службеном гласнику РС“ |
| Предлагање измена и допуна ЗЈППК  | МПМФИНКЈППКЈН | Редовна издвајања из буџета | Буџет РС | Четврти квартал 2023. | Усвојене измене и допуне ЗЈППК | Објављено у „Службеном гласнику РС“ |
| Предлагање подзаконских аката на основу измена и допуна ЗЈН  | КЈНМФИНМЗЖС | Редовна издвајања из буџета | Буџет РС | Четврти квартал 2023. | Донети подзаконски акти | Објављено у „Службеном гласнику РС“ |
| **МЕРА 2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА*** *Информативно-едукативна мера*
 | **Показатељи резултата:**Број сертификованих службеникаПВ (2022) ‒ 5026[[7]](#footnote-7)ЦВ (2023) ‒ 5100Број обука за полицију, тужилаштва и судовеПВ (2022) ‒ 3[[8]](#footnote-8)ЦВ (2023) ‒ 4 | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетомБуџет РСМеђународна помоћ | Укупна процењена финансијска средства |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) [[9]](#footnote-9)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Организовање испита за службеника за јавне набавке | КЈН | Редовна издвајања из буџета | Буџет РС | 4. квартал 2023 | Број сертификованих службеника | Регистар сертификованих службеника за јавне набавке |
| Организовање обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке | КЈННАЛЕДУСАИД | Редовна издвајања из буџета | Буџет РСМеђународна помоћ | 4. квартал 2023 | Одржане обуке - најмање две у току године | Интернет страница КЈН |
| Организовање радионица ради усклађивања ставова КЈН, РК, МФИН и ДРИ у вези са ЗЈН  | КЈНУСАИД | Редовна издвајања из буџета | Буџет РСМеђународна помоћ | 4. квартал 2023 | Одржане радионице - најмање две у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| Упознавање КЈН са добрим праксама у примени директива о јавним набавкама у земљама ЕУ | КЈНУСАИДУНДП | Редовна издвајања из буџета | Буџет РСМеђународна помоћ | 4. квартал 2023 | Организовани састанци/округли столови - најмање два у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| Организовање обука за представнике полиције и тужилаштва | КЈНУСАИД | Редовна издвајања из буџета | Буџет РСМеђународна помоћ | 4. квартал 2023 | Одржане обуке - најмање две у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| Организовање обука за судије | КЈНУСАИД | Редовна издвајања из буџета | Буџет РСМеђународна помоћ | 4. квартал 2023 | Одржане обуке - најмање две у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| **МЕРА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ*** *Мера обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему*
 | **Показатељи резултата:**Број нових функционалности на Порталу јавних набавкиПВ (2022) – 13[[10]](#footnote-10)ЦВ (2023) – 15 | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетомБуџет РСМеђународна помоћ | Укупна процењена финансијска средства |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда техничке спецификације за израду нових функционалности на Порталу јавних набавки | КЈНУНДП  | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ (ИПА) | Четврти квартал 2023. | Израђене техничке спецификације | Техничке спецификације коришћене у развоју Портала |
| Израда нових функционалности на Порталу јавних набавки | КЈНУНДП  | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ (ИПА) | Четврти квартал 2023. | Успостављене нове функционалности | Портал јавних набавки |
| Обука и промоција Портала јавних набавки, мобилне апликације и нових функционалности Портала јавних набавки у ЈЛС | КЈННАЛЕДУСАИД | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ | Четврти квартал 2023. | Одржане обуке - најмање четири у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| **МЕРА 4. ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА И ЕДУКАЦИЈА*** *Информативно-едукативна мера*
 | **Показатељи резултата:**Број организованих обукаПВ (2022) – 8[[11]](#footnote-11)ЦВ (2023) – 9 | **Извор верификације** |
| Интернет страница КЈН  |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетомБуџет РСМеђународна помоћ  | Укупна процењена финансијска средства |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | **Процењена финансијска средства** | **Извор финансирања** | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** |
| Израда модела конкурсне документације | КЈН УСАИД НАЛЕД | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ | Четврти квартал 2023. | Израђена најмање два модела конкурсне документације | Објављено на интернет страници КЈН |
| Промоција модела конкурсне документације | КЈН ПКСУСАИД НАЛЕД | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ | Четврти квартал 2023. | Одржан најмање један семинар | Објављено на интернет страници КЈН |
| Организовање обука за наручиоце и понуђаче | КЈН ПКС | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РС | Четврти квартал 2023. | Одржане обуке- најмање једна у току године | Објављено на интернет страници КЈН |
| Организовање семинара на тему примене еколошких аспеката у поступцима јавних набавки  | КЈНПКСУСАИД НАЛЕД | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ | Четврти квартал 2023. | Одржани семинари - најмање два у току године | Објављено на интернет страници КЈН |
| Организовање семинара на тему примене социјалних аспеката у поступцима јавних набавки | КЈНПКСУСАИД НАЛЕД | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ | Четврти квартал 2023. | Одржани семинари - најмање два у току године | Објављено на интернет страници КЈН |
| Организовање обука за микро и мала предузећа за учешће у поступцима јавних набавки  | КЈН УСАИД ПКСНАЛЕД | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ | Четврти квартал 2023. | Одржане обуке- најмање две у току године | Објављено на интернет страници КЈН |
| Организовање обуке на тему партнерства за иновације | КЈН УСАИД НАЈУНАЛЕДПКС | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ | Четврти квартал 2023. Четврти квартал 2023. | Одржана најмање једна обука у току године  | Објављено на интернет страници КЈН |
| Израда водича за службенике за јавне набавке у области јачања интегритета, спречавања сукоба интереса и корупције у поступцима јавних набавки | КЈН УНОДЦУСАИД  | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ | Четврти квартал 2023. | Израђен водич  | Објављено на интернет страници КЈН |
| Организовање обука за службенике за јавне набавке у области јачања интегритета, спречавања сукоба интереса и корупције | КЈН УНОДЦУСАИД АСК | Редовна издвајања из буџета  | Буџет РСМеђународна помоћ | Четврти квартал 2023. | Одржана најмање једна обука у току године | Објављено на интернет страници КЈН  |

СКРАЋЕНИЦЕ:

|  |  |
| --- | --- |
| ПВ | Почетна вредност |
| ЦВ | Циљна вредност |
| ЕУ | Европска унија |
| РС | Република Србија |
| КЈН | Канцеларија за јавне набавке |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| МФИН | Министарство финансија |
| МЗЖС | Министарство заштите животне средине |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| МП | Министарство привреде |
| КЈПП | Комисија за јавно-приватно партнерство  |
| НАЈУ | Национална академија за јавну управу |
| АКС | Агенција за спречавање корупције |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЕК | Европска комисија |
| ОЦД | Организације цивилног друштва |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама |
| УНДП | Програм развоја Уједињених нација  |
| НАЛЕД | Национална алијанса за локални економски развој |
| УСАИД | Агенција Сједињених америчких држава за међународни развој |
| ИПА | Инструмент за претприступну помоћ ЕУ |
| УНОДЦ | Канцеларија Уједињених нација за дрогу и криминал |

1. Тренутно је у току анализа података за 2022. годину. [↑](#footnote-ref-1)
2. Тренутно је у току анализа података за 2022. годину. [↑](#footnote-ref-2)
3. Податак КЈН закључно са 31. децембром 2022. године. [↑](#footnote-ref-3)
4. Тренутно је у току анализа података за 2022. годину. [↑](#footnote-ref-4)
5. Тренутно је у току анализа података за 2022. годину. [↑](#footnote-ref-5)
6. Институција која је наведена као прва је носилац активности, док све остале су партнери у спровођењу активности. [↑](#footnote-ref-6)
7. Податак из Регистра службеника за јавне набавке коју води КЈН закључно са 31. децембром 2022. године. [↑](#footnote-ref-7)
8. Податак КЈН закључно са 31. децембром 2022. године. [↑](#footnote-ref-8)
9. Институција које је наведена као прва је носилац активност, док све остале су партнери у спровођењу активности. [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola> [↑](#footnote-ref-10)
11. Податак КЈН закључно са 31. децембром 2022. године. [↑](#footnote-ref-11)