**АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2019-2023. ГОДИНE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Општи циљ:**  Даљи развој модерног и ефикасног система јавних набавки | | | | | | **Показатељи ефекта:**  Оцена у Годишњем извештају ЕК о напретку РС  ПВ (2022) ‒ Нема напретка  ЦВ (2023) – Остварен напредак | | | | | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај ЕК о напретку РС |
| **Посебни циљеви:** | | | | | |  | | | | | |
| **1)** Повећање ефикасности и економичности поступака јавних набавки | | | | | | **Показатељ исхода:**  Просечно трајање отвореног поступка (дана)  ПВ (2022) – [[1]](#footnote-1)  ЦВ (2023) – | | | | | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| **2)** Јачање конкуренције на тржишту јавних набавки | | | | | | **Показатељ исхода:**  Број понуда по поступку јавне набавке  ПВ (2022) – [[2]](#footnote-2)  ЦВ (2023) – | | | | | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| **3)** Смањење ризика од нерегуларности у систему јавних набавки | | | | | | **Показатељ исхода:**  Број поступака над којима је спроведен мониторинг  ПВ (2022) – 630[[3]](#footnote-3)  ЦВ (2023) – 700 | | | | | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о спроведеном мониторингу КЈН |
| **4)** Промовисање и подстицање еколошког и социјалног аспекта у јавним набавкама и иновацијама | | | | | | **Показатељ исхода:**  Број спроведених поступака јавних набавки са применом еколошких аспеката  ПВ (2022) – [[4]](#footnote-4)  ЦВ (2023) –  Број спроведених поступака јавних набавки са применом социјалних аспеката  ПВ (2022) – [[5]](#footnote-5)  ЦВ (2023) – | | | | | **Извор верификације** |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН |
| **МЕРЕ УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЈАВНИХ НАБАВКИ** | | | | | | | | | | | |
| **МЕРА 1. УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВНОГ ОКВИРА**   * *регулаторна мера* | | | | | | **Показатељи резултата:**  Усвојене измене и допуне ЗЈН  ПВ (2022) ‒ у изради  ЦВ (2023) – усвојене измене и допуне  Усвојене измене и допуне ЗЈППК  ПВ (2022) ‒ у изради  ЦВ (2023) – усвојене измене и допуне  Донети подзаконски акти у складу са изменама и допунама ЗЈН  ПВ (2022) ‒ у изради  ЦВ (2023) – донети подзаконски акти | | | | **Извор верификације** | |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом  Буџет РС | | Укупна процењена финансијска средства:  Редовна издвајања из буџета РС | | | | „Службени гласник РС“ | |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: МФИН, МП, КЈН | | | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** [[6]](#footnote-6) | | **Процењена финансијска средства** | | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** | | |
| Предлагање измена и допуна ЗЈН | МФИН  КЈН | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС | | Четврти квартал 2023. | Усвојене измене и допуне ЗЈН | Објављено у „Службеном гласнику РС“ | | |
| Предлагање измена и допуна ЗЈППК | МП  МФИН  КЈПП  КЈН | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС | | Четврти квартал 2023. | Усвојене измене и допуне ЗЈППК | Објављено у „Службеном гласнику РС“ | | |
| Предлагање подзаконских аката на основу измена и допуна ЗЈН | КЈН  МФИН  МЗЖС | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС | | Четврти квартал 2023. | Донети подзаконски акти | Објављено у „Службеном гласнику РС“ | | |
| **МЕРА 2. ЈАЧАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНОГ ОКВИРА**   * *Информативно-едукативна мера* | | | | | | **Показатељи резултата:**  Број сертификованих службеника  ПВ (2022) ‒ 5026[[7]](#footnote-7)  ЦВ (2023) ‒ 5100  Број обука за полицију, тужилаштва и судове  ПВ (2022) ‒ 3[[8]](#footnote-8)  ЦВ (2023) ‒ 4 | | | | **Извор верификације** | |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом  Буџет РС  Међународна помоћ | | | | Укупна процењена финансијска средства | |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН | | | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији) [[9]](#footnote-9)** | | **Процењена финансијска средства** | | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** | | |
| Организовање испита за службеника за јавне набавке | КЈН | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС | | 4. квартал 2023 | Број сертификованих службеника | Регистар сертификованих службеника за јавне набавке | | |
| Организовање обука за припрему полагања испита за службеника за јавне набавке | КЈН  НАЛЕД  УСАИД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | 4. квартал 2023 | Одржане обуке - најмање две у току године | Интернет страница КЈН | | |
| Организовање радионица ради усклађивања ставова КЈН, РК, МФИН и ДРИ у вези са ЗЈН | КЈН  УСАИД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | 4. квартал 2023 | Одржане радионице - најмање две у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | |
| Упознавање КЈН са добрим праксама у примени директива о јавним набавкама у земљама ЕУ | КЈН  УСАИД  УНДП | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | 4. квартал 2023 | Организовани састанци/округли столови - најмање два у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | |
| Организовање обука за представнике полиције и тужилаштва | КЈН  УСАИД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | 4. квартал 2023 | Одржане обуке - најмање две у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | |
| Организовање обука за судије | КЈН  УСАИД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | 4. квартал 2023 | Одржане обуке - најмање две у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | |
| **МЕРА 3. УНАПРЕЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ**   * *Мера обезбеђење добара и пружање услуга од стране учесника у планском систему* | | | | | | **Показатељи резултата:**  Број нових функционалности на Порталу јавних набавки  ПВ (2022) – 13[[10]](#footnote-10)  ЦВ (2023) – 15 | | | | **Извор верификације** | |
| Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом  Буџет РС  Међународна помоћ | | | | Укупна процењена финансијска средства | |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН | | | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | | **Процењена финансијска средства** | | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** | | |
| Израда техничке спецификације за израду нових функционалности на Порталу јавних набавки | КЈН  УНДП | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ (ИПА) | | Четврти квартал 2023. | Израђене техничке спецификације | Техничке спецификације коришћене у развоју Портала | | |
| Израда нових функционалности на Порталу јавних набавки | КЈН  УНДП | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ (ИПА) | | Четврти квартал 2023. | Успостављене нове функционалности | Портал јавних набавки | | |
| Обука и промоција Портала јавних набавки, мобилне апликације и нових функционалности Портала јавних набавки у ЈЛС | КЈН  НАЛЕД  УСАИД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | Четврти квартал 2023. | Одржане обуке - најмање четири у току године | Годишњи извештај о јавним набавкама КЈН | | |
| **МЕРА 4. ЈАЧАЊЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ КАПАЦИТЕТА И ЕДУКАЦИЈА**   * *Информативно-едукативна мера* | | | | | | **Показатељи резултата:**  Број организованих обука  ПВ (2022) – 8[[11]](#footnote-11)  ЦВ (2023) – 9 | | | | **Извор верификације** | |
| Интернет страница КЈН | |
| Извор финансирања мере / веза са програмским буџетом  Буџет РС  Међународна помоћ | | | | Укупна процењена финансијска средства | |
| Орган јавне управе одговоран за спровођење мере: КЈН | | | | | |
| **Активност** | **Одговорне институције (носилац и партнери у реализацији)** | | **Процењена финансијска средства** | | **Извор финансирања** | | **Рок** | **Показатељ излазних резултата** | **Начин верификације** | | |
| Израда модела конкурсне документације | КЈН  УСАИД  НАЛЕД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | Четврти квартал 2023. | Израђена најмање два модела конкурсне документације | Објављено на интернет страници КЈН | | |
| Промоција модела конкурсне документације | КЈН  ПКС  УСАИД  НАЛЕД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | Четврти квартал 2023. | Одржан најмање један семинар | Објављено на интернет страници КЈН | | |
| Организовање обука за наручиоце и понуђаче | КЈН  ПКС | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС | | Четврти квартал 2023. | Одржане обуке- најмање једна у току године | Објављено на интернет страници КЈН | | |
| Организовање семинара на тему примене еколошких аспеката у поступцима јавних набавки | КЈН  ПКС  УСАИД  НАЛЕД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | Четврти квартал 2023. | Одржани семинари - најмање два у току године | Објављено на интернет страници КЈН | | |
| Организовање семинара на тему примене социјалних аспеката у поступцима јавних набавки | КЈН  ПКС  УСАИД  НАЛЕД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | Четврти квартал 2023. | Одржани семинари - најмање два у току године | Објављено на интернет страници КЈН | | |
| Организовање обука за микро и мала предузећа за учешће у поступцима јавних набавки | КЈН  УСАИД  ПКС  НАЛЕД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | Четврти квартал 2023. | Одржане обуке- најмање две у току године | Објављено на интернет страници КЈН | | |
| Организовање обуке на тему партнерства за иновације | КЈН  УСАИД  НАЈУ  НАЛЕД  ПКС | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | Четврти квартал 2023. Четврти квартал 2023. | Одржана најмање једна обука у току године | Објављено на интернет страници КЈН | | |
| Израда водича за службенике за јавне набавке у области јачања интегритета, спречавања сукоба интереса и корупције у поступцима јавних набавки | КЈН  УНОДЦ  УСАИД | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | Четврти квартал 2023. | Израђен водич | Објављено на интернет страници КЈН | | |
| Организовање обука за службенике за јавне набавке у области јачања интегритета, спречавања сукоба интереса и корупције | КЈН  УНОДЦ  УСАИД  АСК | | Редовна издвајања из буџета | | Буџет РС  Међународна помоћ | | Четврти квартал 2023. | Одржана најмање једна обука у току године | Објављено на интернет страници КЈН | | |

СКРАЋЕНИЦЕ:

|  |  |
| --- | --- |
| ПВ | Почетна вредност |
| ЦВ | Циљна вредност |
| ЕУ | Европска унија |
| РС | Република Србија |
| КЈН | Канцеларија за јавне набавке |
| ДРИ | Државна ревизорска институција |
| МФИН | Министарство финансија |
| МЗЖС | Министарство заштите животне средине |
| РК | Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки |
| МП | Министарство привреде |
| КЈПП | Комисија за јавно-приватно партнерство |
| НАЈУ | Национална академија за јавну управу |
| АКС | Агенција за спречавање корупције |
| ПКС | Привредна комора Србије |
| ЈЛС | Јединица локалне самоуправе |
| ЕК | Европска комисија |
| ОЦД | Организације цивилног друштва |
| ЗЈН | Закон о јавним набавкама |
| ЗЈППК | Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама |
| УНДП | Програм развоја Уједињених нација |
| НАЛЕД | Национална алијанса за локални економски развој |
| УСАИД | Агенција Сједињених америчких држава за међународни развој |
| ИПА | Инструмент за претприступну помоћ ЕУ |
| УНОДЦ | Канцеларија Уједињених нација за дрогу и криминал |

1. Тренутно је у току анализа података за 2022. годину. [↑](#footnote-ref-1)
2. Тренутно је у току анализа података за 2022. годину. [↑](#footnote-ref-2)
3. Податак КЈН закључно са 31. децембром 2022. године. [↑](#footnote-ref-3)
4. Тренутно је у току анализа података за 2022. годину. [↑](#footnote-ref-4)
5. Тренутно је у току анализа података за 2022. годину. [↑](#footnote-ref-5)
6. Институција која је наведена као прва је носилац активности, док све остале су партнери у спровођењу активности. [↑](#footnote-ref-6)
7. Податак из Регистра службеника за јавне набавке коју води КЈН закључно са 31. децембром 2022. године. [↑](#footnote-ref-7)
8. Податак КЈН закључно са 31. децембром 2022. године. [↑](#footnote-ref-8)
9. Институција које је наведена као прва је носилац активност, док све остале су партнери у спровођењу активности. [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://jnportal.ujn.gov.rs/konzola> [↑](#footnote-ref-10)
11. Податак КЈН закључно са 31. децембром 2022. године. [↑](#footnote-ref-11)