PRVI NACRT

AKCIONI PLAN ZA 2027. GODINU

ZA SPROVOĐENјE PROGRAMA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2024 – 2028. GODINE

I. UVOD

Program razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2024–2028. godine („Službeni glasnik RS”, broj 68/24 – u daljem tekstu: Program) predstavlja nastavak unapređenja sistema javnih nabavki i nadogradnju rezultata ostvarenih u periodu 2019–2023. godine. Sastavni deo Programa činio je Akcioni plan za 2024. godinu, dok je Programom predviđeno da se naredni akcioni planovi donose na godišnjem nivou. U skladu sa tim, doneti su akcioni planovi za 2025. i 2026. godinu.

Radi daljeg sprovođenja Programa, Vlada donosi Akcioni plan za 2027. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2024–2028. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan).

Dodatno, osnov za donošenje Programa i ovog akcionog plana sadržan je u sledeća dva planska dokumenta, i to u:

1) Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije 2024 – 2027. godine – NPAA, u delu koji se odnosi na Poglavlјe 5 – Javne nabavke, a u okviru planova za jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta i mere „Unapređenje strateškog okvira u oblasti javnih nabavki”;

2) Program reforme upravlјanja javnim finansijama za period 2026 – 2030 godine (“Službeni glasnik RS”, br. 47/2026), u okviru posebnog cilјa 2. „Efikasno prikuplјanje i upravlјanje budžetskim sredstvima” i mere 2.5. „Jačanje kapaciteta službenika za javne nabavke”.

Imajući u vidu ciljeve i mere utvrđene Programom, kao i aktivnosti definisane akcionim planovima za 2024, 2025. i 2026. godinu za sprovođenje Programa, ocenjuje se da je kontinuitet u realizaciji utvrđenih aktivnosti doprineo daljem razvoju sistema javnih nabavki. S tim u vezi, aktivnosti utvrđene ovim akcionim planom u najvećoj meri predstavljaju nastavak aktivnosti iz prethodnih akcionih planova, uz njihovo prilagođavanje potrebama i prioritetima za 2027. godinu.

Sve aktivnosti utvrđene ovim akcionim planom usmerene su na ostvarivanje opšteg i posebnih ciljeva Programa i dalje unapređenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, sa ciljem ispunjavanja svih merila za zatvaranje Poglavlja 5 – Javne nabavke.

II. KRATAK PREGLED REZULTATA OSTVARENIH ZA PERIOD VAŽENјA AKCIONOG PLANA ZA 2026. GODINU

Pregled rezultata ostvarenih za period važenja Akcionog plana za 2026. godinu treba navesti nakon usvajanja Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za 2026. godinu

Lista skraćenica koje se koriste u ovom akcionom planu:

| PV | Početna vrednost |
| --- | --- |
| CV | Cilјna vrednost |
| EU | Evropska unija |
| RS | Republika Srbija |
| KJN | Kancelarija za javne nabavke |
| MFIN | Ministarstvo finansija |
| RK | Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki |
| MP | Ministarstvo privrede |
| KJPP | Komisija za javno-privatno partnerstvo |
| ASK | Agencija za sprečavanje korupcije |
| KZK | Komisija za zaštitu konkurencije |
| JPP | Javno-privatno partnerstvo |
| MSP | Mala i srednja preduzeća |
| PKS | Privredna komora Srbije |
| EK | Evropska komisija |
| ZJN | Zakon o javnim nabavkama |
| ZJPPK | Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama |
| UNDP | Program razvoja Ujedinjenih nacija |
| NALED | Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj |

III. CILjEVI, MERE I AKTIVNOSTI

| AKCIONI PLAN ZA 2027. GODINU ZA SPROVOĐENјE PROGRAMA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2024 – 2028. GODINE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OPŠTI CILj: Dalјi razvoj i jačanje održivog i pravičnog sistema javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv: |  |  |  |  | Akcioni plan za 2027. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije |  |  |  |  | KJN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dokument javne politike za koji je Akcioni plan utvrđen |  |  |  |  | Program razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2024 – 2028. godine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krovni dokument javnih politika |  |  |  |  | NPAA 2024 – 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPŠTI CILj 1: DALjI RAZVOJ I JAČANјE ODRŽIVOG I PRAVIČNOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou opšteg cilјa (pokazatelј efekta) | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  |  |  | Bazna godina |  | 2027 |  |  |
| Ocena EK o ostvarenom napretku u Poglavlјu 5 – Javne nabavke i ispunjavanje svih merila utvrđenih u okviru ovog poglavlјa | Bez napretka/Ograničen napredak/Izvestan napredak/Dobar napredak/Veoma dobar napredak |  |  |  | Godišnji izveštaj EK |  |  |  | Ograničen napredak |  |  |  |  | 2026 |  | Izvestan napredak |  |  |
| POSEBAN CILj 1.1: POVEĆANјE EKONOMIČNOSTI I KONKURENTNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou posebnog cilјa (pokazatelј ishoda) | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |
| Učešće MSP u broju zaklјučenih ugovora | Procenat (%) |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 – 72,3% |  |  |  |  | 2026 |  | 73,5 % |  |  |
| Učešće kriterijuma za dodelu ugovora koji se ne zasniva samo na ceni | Procenat (%) |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 – 10,39 |  |  |  |  | 2026 |  | 10,6 |  |  |
| Mera 1.1.1: Unapređenje regulatornog okvira i jačanje prakse u oblasti JPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: MP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Regulatorna mera/Informativno-edukativna mera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 – Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja |  |  |  | 1508/0002 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |
| Donet Zakon o ZJPPK | Da/Ne |  |  |  | „Službeni glasnik PC” |  |  |  | Ne |  |  |  |  | 2026 |  | Da |  |  |
| Naziv aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti |  |  |  | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |
| 1.1.1.1. Predlaganje ZJPPK | 1. kvartal 2027. |  |  |  | MP |  |  | KJPP |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja |  | 1508/0002 |  | - |  |  |
| Mera 1.1.2: Jačanje institucionalnih kapaciteta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Institucionalno upravlјačko organizacione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Donatorska sredstva* |  |  |  | / |  |  |  |  | 2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |
| Broj zaposlenih u KJN, ukupno | Broj |  |  |  | Informator o radu KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 – 37 |  |  |  |  | 2026 |  | 37 |  |  |
| Naziv aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti |  |  |  | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |
| 1.1.2.1. Organizovanje obuka i stručnih usavršavanja zaposlenih u klјučnim institucijama u sistemu javnih nabavki | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | RK, KJPP, KZK, NALED, EU/UNDP |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |
| 1.1.2.2.Izrada preporuka za unapređenje izveštavanja o javnim nabavkama u Republici Srbiji | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |
| Mera 1.1.3: Jačanje administrativnih kapaciteta naručilaca i privrednih subjekata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Informativno-edukativna mera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Donatorska sredstva |  |  |  | / |  |  |  |  | 8.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |
| Broj sertifikovanih službenika za javne nabavke, ukupno | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 – 5790 |  |  |  |  | 2026 |  | 5.950 |  |  |
| Naziv aktivnosti | Rok za završetak aktivnosti |  |  |  | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |
| 1.1.3.1. Organizovanje obuka za naručioce i ponuđače u oblasti javnih nabavki | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | NALED, PKS, EU/UNDP |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |
| 1.1.3.2. Organizovanje obuka za pripremu službenika za polaganje ispita za službenika za javne nabavke | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |
| 1.1.3.3. Organizovanje okruglog stola klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki sa predstavnicima privrednih subjekata | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | PKS |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 480 |  |  |
| 1.1.3.4. Izrada uputstva za naručioce i ponuđače za određivanje rokova u postupcima javnih nabavki, sa primerima iz prakse | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |
| 1.1.3.5. Izrada metoda izračunavanja troškova životnog ciklusa određenih predmeta javne nabavke | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |
| 1.1.3.6. Izrada uputstva i brošure za privredne subjekte – Kako privredni subjekti besplatno mogu dobijati informacije o planiranim i pokrenutim postupcima javnih nabavki | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 1.200 |  |  |
| 1.1.3.7. Promocija brošure za privredne subjekte – Kako privredni subjekti besplatno mogu dobijati informacije o planiranim i pokrenutim postupcima javnih nabavki | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 600 |  |  |
| 1.1.3.8. Izrada modela konkursne dokumentacije sa primerom primene kriterijuma za dodelu ugovora koji nije zasnovan samo na ceni, u postupcima javnih nabavki radova | 4. kvartal 2027. |  |  |  | KJN |  |  | NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 600 |  |  |
| Mera 1.1.4: Unapređenje elektronskog sistema javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Mera obezbeđenje dobara i pružanje usluga od strane učesnika u planskom sistemu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Donatorska sredstva |  |  |  | / |  |  |  |  | 14.460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Implementirane nove verzije Portala javnih nabavki, ukupno |  | Broj |  |  |  | Portal javnih nabavki |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 – 21 |  |  | 2026 |  | 25 |  |  |  |
| Naziv aktivnosti |  | Rok za završetak aktivnosti | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |  |
| 1.1.4.1. Izrada tehničke specifikacije za izradu novih funkcionalnosti na Portalu |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 2.700 |  |  |  |
| 1.1.4.2. Izrada novih funkcionalnosti na Portalu javnih nabavki |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 10.800 |  |  |  |
| 1.1.4.3. Sprovođenje obuka i promocija Portala u pogledu novih funkcionalnosti Portala javnih nabavki |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 960 |  |  |  |
| POSEBAN CILj 1.2: ŠIRA PRIMENA EKOLOŠKOG I SOCIJALNOG ASPEKTA I TEHNIKA I INSTRUMENATA U JAVNIM NABAVKAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou posebnog cilјa (pokazatelј ishoda) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Broj postupaka javnih nabavki sa ekološkim kriterijumima, ukupno |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 – 3.415 |  |  | 2026 |  | 3.460 |  |  |  |
| Broj postupaka javnih nabavki sa socijalnim kriterijumima, ukupno |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 – 363 |  |  | 2026 |  | 380 |  |  |  |
| Broj tehnika i instrumenata u postupcima javnih nabavki, ukupno |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 455 |  |  | 2026 |  | 470 |  |  |  |
| Mera 1.2.1: Jačanje regulatornog i institucionalnog okvira u pogledu zelenih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Informativno-edukativna mera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Donatorska sredstva |  |  |  | / |  |  |  |  | 2.880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Broj organizovanih obuka na temu postupaka javnih nabavki sa ekološkim aspektima, godišnje |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 3 |  |  | 2026 |  | 2 |  |  |  |
| Broj izrađenih praktičnih alata (vodiči ili smernice ili modeli konkursnih dokumentacija) za zelene nabavke, godišnje |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 5 |  |  | 2026 |  | 2 |  |  |  |
| Naziv aktivnosti |  | Rok za završetak aktivnosti | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |  |
| 1.2.1.1. Izrada modela konkursne dokumentacije za zelene javne nabavke |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 2.400 |  |  |  |
| 1.2.1.2. Organizovanje obuka na temu zelenih nabavki |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 480 |  |  |  |
| Mera 1.2.2: Podsticanje primene socijalnog koncepta u javnim nabavkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Informativno-edukativna mera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Donatorska sredstva |  |  |  | / |  |  |  |  | 1.080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Broj organizovanih obuka na temu postupaka javnih nabavki sa socijalnim aspektima, godišnje |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 2 |  |  | 2026 |  | 1 |  |  |  |
| Broj izrađenih praktičnih alata (vodiči ili smernice ili modeli konkursne dokumentacije) za primenu socijalnog koncepta, godišnje |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 2 |  |  | 2026 |  | 1 |  |  |  |
| Naziv aktivnosti |  | Rok za završetak aktivnosti | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |  |
| 1.2.2.1. Izrada modela konkursnih dokumentacija sa primenom socijalnog koncepta |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 600 |  |  |  |
| 1.2.2.2. Organizovanje obuka na temu postupaka javnih nabavki sa socijalnim aspektima |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED, PKS |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 480 |  |  |  |
| Mera 1.2.3: Podsticanje primene tehnika i instrumenata u javnim nabavkama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Informativno-edukativna mera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Donatorska sredstva |  |  |  | / |  |  |  |  | 24.560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Broj organizovanih obuka u vezi sa primenom tehnika i instrumenata u javnim nabavkama, godišnje |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 3 |  |  | 2026 |  | 2 |  |  |  |
| Broj izrađenih praktičnih alata (smernice ili vodiči ili modeli konkursnih dokumentacija) koji uklјučuju primenu tehnika i instrumenata u javnim nabavkama, godišnje |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 4 |  |  | 2026 |  | 4 |  |  |  |
| Naziv aktivnosti |  | Rok za završetak aktivnosti | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |  |
| 1.2.3.1. Izrada modela konkursne dokumentacije za korišćenje okvirnog sporazuma |  | 3. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 600 |  |  |  |
| 1.2.3.2. Izrada modela konkursne dokumentacije za korišćenje sistema dinamične nabavke |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412 *Donatorska sredstva |  | 0612/0001 |  | - 600 |  |  |  |
| 1.2.3.3. Organizovanje obuke za promociju primene tehnika i instrumenata u javnim nabavkama |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 1.2.3.4. Izrada modela konkursne dokumentacije sa primenom elektronske licitacije u otvorenom postupku |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.2.3.5. Izrada modela konkursne dokumentacije za primenom elektronskog kataloga i okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.2.3.6. Upoznavanje klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki sa primerima dobre prakse u državama EU na temu tehnika i instrumenata u postupcima javnih nabavki |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 10.000 |  |  |  |
| POSEBAN CILj 1.3: SMANјENјE RIZIKA OD NEREGULARNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou posebnog cilјa (pokazatelј ishoda) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Broj postupaka nad kojima je sproveden monitoring, ukupno |  | Broj |  |  |  | Izveštaj o sprovedenom monitoringu |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 835 |  |  | 2026 |  | 860 |  |  |  |
| Broj subjekata redovnog nadzora nad izvršenjem ugovora, ukupno |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije |  |  |  | 80 |  |  | 2026 |  | 86 |  |  |  |
| Mera 1.3.1: Jačanje monitoringa i kontrola nabavki ispod pragova na koje se ZJN ne primenjuje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Institucionalno upravlјačko organizacione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja |  |  |  | 0612/0001 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Donatorska sredstva |  |  |  | / |  |  |  |  | 27.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Broj subjekata monitoringa kod kojih su kontrolisane nabavke ispod pragova na koje se ZJN ne primenjuje, godišnje |  | Broj |  |  |  | Izveštaj o sprovedenom monitoringu |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 22 |  |  | 2026 |  | 25 |  |  |  |
| Naziv aktivnosti |  | Rok za završetak aktivnosti | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |  |
| 1.3.1.1. Upoznavanje klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki sa dobrim praksama u državama EU u pogledu sprovođenja monitoringa i elektronskih javnih nabavki |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 10.000 |  |  |  |
| 1.3.1.2. Upoznavanje klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki sa dobrim praksama u državama EU u pogledu sprečavanja korupcije |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 10.000 |  |  |  |
| 1.3.1.3. Izrada analize načina izveštavanja o rezultatima sprovedenog monitoringa, sa preporukama za unrapređenje |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.3.1.4. Unapređenje poslova javnih nabavki u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u RS u 6 upravnih okruga (uputnici, analize poslova jn, obuke..) |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 6.600 |  |  |  |
| Mera 1.3.2: Jačanje saradnje institucija u sistemu javnih nabavki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Informativno-edukativna mera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Donatorska sredstva |  |  |  | / |  |  |  |  | 6.960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Broj organizovanih sastanaka, konferencija i edukacija, godišnje |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN |  |  |  | Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 2025 - 15 |  |  | 2026 |  | 15 |  |  |  |
| Naziv aktivnosti |  | Rok za završetak aktivnosti | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |  |
| 1.3.2.1. Organizovanje radionice radi usklađivanja stavova KJN, RK, MFIN i drugih klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki u vezi sa primenom ZJN |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 480 |  |  |  |
| 1.3.2.2. Organizovanje obuka za predstavnike MFIN – budžetske inspekcije u pogledu primene propisa u oblasti javnih nabavki |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.3.2.3. Organizovanje obuka za predstavnike policije i tužilaštva |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 1.3.2.4. Organizovanje obuke za predstavnike prekršajnih sudova |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 1.3.2.5. Organizovanje radnih sastanaka radi unapređenja saradnje KJN i ASK u vezi sa primenom propisa u oblasti javnih nabavki |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/ NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 960 |  |  |  |
| 1.3.2.6. Organizovanje radnog savetovanja i razmene mišlјenja sa klјučnim institucijama u pogledu zaštite konkurencije u postupcima javnih nabavki |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| 1.3.2.7. Organizovanje radnog sastanka KJN sa predstavnicima Upravnog suda |  | 4. kvartal 2027. | KJN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 1.200 |  |  |  |
| Mera 1.3.3: Unapređenje kvaliteta upravlјanja ugovorom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: MFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Informativno-edukativna mera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Donatorska sredstva |  |  |  | / |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Broj organizovanih obuka na temu izvršenja ugovora, godišnje |  | Broj |  |  |  | Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije |  |  |  | 4 |  |  | 2026 |  | 2 |  |  |  |
| Naziv aktivnosti |  | Rok za završetak aktivnosti | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |  |
| 1.3.3.1. Organizovanje obuka na temu izvršenja ugovora |  | 4. kvartal 2027. | MFIN |  |  |  | UNDP, NALED |  |  |  | *Donatorska sredstva |  |  |  | 240 |  |  |  |
| Mera 1.3.4: Jačanje institucionalnih kapaciteta budžetske inspekcije MFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: MFIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Period sprovođenja: 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tip mere: Institucionalno upravlјačko organizacione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izvor finansiranja mere |  |  |  | Veza sa programskim budžetom |  |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Donatorska pomoć |  |  |  | / |  |  |  |  | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata) |  | Jedinica mere |  |  |  | Izvor provere |  |  |  | Početna vrednost |  |  | Bazna godina |  | Cilјana vrednost 2027 |  |  |  |
| Broj zaposlenih u MFIN – budžetskoj inspekciji, ukupno |  | Broj |  |  |  | Informator o radu |  |  |  | 45 |  |  | 2025 |  | 45 |  |  |  |
| Naziv aktivnosti |  | Rok za završetak aktivnosti | Institucija odgovorna za sprovođenje |  |  |  | Partneri u sprovođenju aktivnosti |  |  |  | Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Izvor finansiranja |  | Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ) |  | 2027 |  |  |  |
| 1.3.4.1. Organizovanje obuke za zaposlene klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki radi predstavlјanja dobre prakse država EU u pogledu nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama |  | 4. kvartal 2027. | KJN, MFIN |  |  |  | EU/UNDP, NALED |  |  |  | *Donatorska pomoć |  |  |  | 960 |  |  |  |

IV. PROCENA UKUPNO POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENјE AKCIONOG PLANA ZA 2027. GODINU

Procena ukupno potrebnih finansijskih sredstava biće pripremlјenja nakon sprovedenih javnih konsultacija i izrade konačnog predloga Akcionog plana za 2027. godinu.

V. INFORMACIJE O SPROVEDENIM KONSULTACIJAMA

Ovaj deo će biti izrađen nakon sprovedenih javnih konsultacija.

VI. ZAVRŠNI DEO

Akcioni plan za 2027. godinu je sastavni deo Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2024 – 2028. godine.

Ovaj akcioni plan objaviti na internet stranici Vlade, na portalu e-Uprava i na internet stranici Kancelarije za javne nabavke, u roku od sedam radnih dana od dana usvajanja.

Ovaj akcioni plan objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.