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AKCIONI PLAN ZA 2027. GODINU 
ZA SPROVOĐENјE PROGRAMA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2024 – 2028. GODINE


I. UVOD
Program razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2024–2028. godine („Službeni glasnik RS”, broj 68/24 – u daljem tekstu: Program) predstavlja nastavak unapređenja sistema javnih nabavki i nadogradnju rezultata ostvarenih u periodu 2019–2023. godine. Sastavni deo Programa činio je Akcioni plan za 2024. godinu, dok je Programom predviđeno da se naredni akcioni planovi donose na godišnjem nivou. U skladu sa tim, doneti su akcioni planovi za 2025. i 2026. godinu.
Radi daljeg sprovođenja Programa, Vlada donosi Akcioni plan za 2027. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2024–2028. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan).
Dodatno, osnov za donošenje Programa i ovog akcionog plana sadržan je u sledeća dva planska dokumenta, i to u: 
1) Nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije 2024 – 2027. godine – NPAA, u delu koji se odnosi na Poglavlјe 5 – Javne nabavke, a u okviru planova za jačanje institucionalnih i administrativnih kapaciteta i mere „Unapređenje strateškog okvira u oblasti javnih nabavki”; 
2) Program reforme upravlјanja javnim finansijama za period 2026 – 2030 godine (“Službeni glasnik RS”, br. 47/2026), u okviru posebnog cilјa 2. „Efikasno prikuplјanje i upravlјanje budžetskim sredstvima” i mere 2.5. „Jačanje kapaciteta službenika za javne nabavke”. 
Imajući u vidu ciljeve i mere utvrđene Programom, kao i aktivnosti definisane akcionim planovima za 2024, 2025. i 2026. godinu za sprovođenje Programa, ocenjuje se da je kontinuitet u realizaciji utvrđenih aktivnosti doprineo daljem razvoju sistema javnih nabavki. S tim u vezi, aktivnosti utvrđene ovim akcionim planom u najvećoj meri predstavljaju nastavak aktivnosti iz prethodnih akcionih planova, uz njihovo prilagođavanje potrebama i prioritetima za 2027. godinu.
Sve aktivnosti utvrđene ovim akcionim planom usmerene su na ostvarivanje opšteg i posebnih ciljeva Programa i dalje unapređenje sistema javnih nabavki u Republici Srbiji, sa ciljem ispunjavanja svih merila za zatvaranje Poglavlja 5 – Javne nabavke.

II. KRATAK PREGLED REZULTATA OSTVARENIH ZA PERIOD VAŽENјA AKCIONOG PLANA ZA 2026. GODINU

Pregled rezultata ostvarenih za period važenja Akcionog plana za 2026. godinu treba navesti nakon usvajanja Izveštaja o sprovođenju Akcionog plana za 2026. godinu

Lista skraćenica koje se koriste u ovom akcionom planu: 

	PV 
	Početna vrednost

	CV 
	Cilјna vrednost

	EU 
	Evropska unija

	RS 
	Republika Srbija

	KJN 
	Kancelarija za javne nabavke

	MFIN 
	Ministarstvo finansija

	RK 
	Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

	MP 
	Ministarstvo privrede

	KJPP 
	Komisija za javno-privatno partnerstvo

	ASK 
	Agencija za sprečavanje korupcije

	KZK 
	Komisija za zaštitu konkurencije

	JPP 
	Javno-privatno partnerstvo

	MSP 
	Mala i srednja preduzeća

	PKS 
	Privredna komora Srbije

	EK 
	Evropska komisija

	ZJN 
	Zakon o javnim nabavkama

	ZJPPK 
	Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

	UNDP 
	Program razvoja Ujedinjenih nacija

	NALED 
	Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj





III. CILjEVI, MERE I AKTIVNOSTI
	AKCIONI PLAN ZA 2027. GODINU ZA SPROVOĐENјE PROGRAMA RAZVOJA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2024 – 2028. GODINE


	OPŠTI CILj:  Dalјi razvoj i jačanje održivog i pravičnog sistema javnih nabavki


	Naziv:

	Akcioni plan za 2027. godinu za sprovođenje Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji 

	Institucija odgovorna za praćenje i kontrolu realizacije
	KJN


	Dokument javne politike za koji je 
Akcioni plan utvrđen

	Program razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2024 – 2028. godine

	Krovni dokument javnih politika

	NPAA 2024 – 2027 

	
OPŠTI CILj 1: DALjI RAZVOJ I JAČANјE ODRŽIVOG I PRAVIČNOG SISTEMA JAVNIH NABAVKI


	
Pokazatelј(i) na nivou opšteg cilјa
(pokazatelј efekta)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
2027

	


	
Ocena EK o ostvarenom napretku u Poglavlјu 5 – Javne nabavke i ispunjavanje svih merila utvrđenih u okviru ovog poglavlјa
	
Bez napretka/Ograničen napredak/Izvestan napredak/Dobar napredak/Veoma dobar napredak

	
Godišnji izveštaj EK
	
Ograničen napredak
	
2026
	 
Izvestan napredak
	

	[bookmark: _Toc73613634]
POSEBAN CILj 1.1:  POVEĆANјE EKONOMIČNOSTI I KONKURENTNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

	
Pokazatelј(i) na nivou posebnog cilјa
(pokazatelј ishoda)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	
Učešće MSP u broju zaklјučenih ugovora


	
Procenat (%)
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 – 72,3%

	
2026
	
73,5 %





	

	Učešće kriterijuma za dodelu ugovora koji se ne zasniva samo na ceni
	
Procenat (%)
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 – 10,39
	
2026
	
10,6
	

	[bookmark: _Toc73613635]Mera 1.1.1: Unapređenje regulatornog okvira i jačanje prakse u oblasti JPP  

	[bookmark: _Toc73613636]Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: MP

	Period sprovođenja: 2027
	[bookmark: _Toc73613638]Tip mere: Regulatorna mera/Informativno-edukativna mera




	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	01 – Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja 
	1508/0002
	-

	
Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	

Donet Zakon o ZJPPK
	

Da/Ne
	

„Službeni glasnik PC”
	

Ne
	

2026
	

Da
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	


Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	
2027
	


	1.1.1.1. Predlaganje ZJPPK
	1. kvartal 2027.

	
MP

	KJPP
	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja
	1508/0002
	-
	

	[bookmark: _Toc73613639]Mera 1.1.2: Jačanje institucionalnih kapaciteta

	[bookmark: _Toc73613640]Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN

	Period sprovođenja: 2027
	[bookmark: _Toc73613646]Tip mere: Institucionalno upravlјačko organizacione

	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja
	0612/0001
	-

	Donatorska sredstva*
	/
	2160

	Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	









	Broj zaposlenih u KJN, ukupno
	Broj
	Informator o radu KJN
	Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 – 37
	2026
	37 
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	


Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)

	
2027
	


	1.1.2.1. Organizovanje obuka i stručnih usavršavanja zaposlenih u klјučnim institucijama u sistemu javnih nabavki
	

4. kvartal 2027.

	

KJN

	
RK,
KJPP,
KZK,
NALED,
EU/UNDP

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001

	
-





960
	

	1.1.2.2.Izrada preporuka za unapređenje izveštavanja o javnim nabavkama u Republici Srbiji 
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-







1.200
	

	[bookmark: _Toc73613643]Mera 1.1.3: Jačanje administrativnih kapaciteta naručilaca i privrednih subjekata

	Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN

	Period sprovođenja: 2027
	Tip mere: Informativno-edukativna mera

	
Izvor finansiranja mere
	Veza sa programskim budžetom
	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	
Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja
	
0612/0001
	
-

	
*Donatorska sredstva
	
/
	
8.400

	Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	
Broj sertifikovanih službenika za javne nabavke, ukupno
	

Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 – 5790
	

2026
	

5.950 
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak  aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	


Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	
2027
	


	1.1.3.1. Organizovanje obuka za naručioce i ponuđače u oblasti javnih nabavki
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED,
PKS,
EU/UNDP

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-
 




960
	

	1.1.3.2. Organizovanje obuka za pripremu službenika za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
EU/UNDP, NALED


	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-





960
	

	1.1.3.3. Organizovanje okruglog stola klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki sa predstavnicima privrednih subjekata

	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
PKS

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-





480

	

	1.1.3.4. Izrada uputstva za naručioce i ponuđače za određivanje rokova u postupcima javnih nabavki, sa  primerima iz prakse 
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-







1.200
	

	[bookmark: _Hlk211936672]1.1.3.5. Izrada metoda izračunavanja  troškova životnog ciklusa određenih predmeta javne nabavke
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-






1.200
	

	[bookmark: _Hlk235474306]1.1.3.6. Izrada uputstva i brošure za privredne subjekte – Kako privredni subjekti besplatno mogu dobijati informacije o planiranim i pokrenutim postupcima javnih nabavki
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
EU/UNDP, NALED

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-






1.200
	

	1.1.3.7. Promocija brošure za privredne subjekte – Kako privredni subjekti besplatno mogu dobijati informacije o planiranim i pokrenutim postupcima javnih nabavki
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
EU/UNDP, NALED

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-






600
	

	1.1.3.8. Izrada modela konkursne dokumentacije sa primerom primene kriterijuma za dodelu ugovora koji nije zasnovan samo na ceni, u postupcima javnih nabavki radova
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-






600
	

	Mera 1.1.4: Unapređenje elektronskog sistema javnih nabavki

	Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN

	Period sprovođenja: 2027
	Tip mere: Mera obezbeđenje dobara i pružanje usluga od strane učesnika u planskom sistemu

	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja 

	0612/0001
	-

	*Donatorska sredstva
	/
	14.460

	Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	
Implementirane nove verzije Portala javnih nabavki, ukupno
	
Broj
	
Portal javnih nabavki
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 – 21 
	
2026
	
25 
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	


Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	
2027
	


	1.1.4.1. Izrada tehničke specifikacije za izradu novih funkcionalnosti na Portalu 
	
4. kvartal 2027.

	

KJN 
	

EU/UNDP, NALED

	
*Donatorska sredstva
	

	

2.700
	

	1.1.4.2. Izrada novih funkcionalnosti na Portalu javnih nabavki
	
4. kvartal 2027.

	

KJN
	

EU/UNDP, NALED

	
*Donatorska sredstva
	
	
10.800
	

	1.1.4.3. Sprovođenje obuka i promocija Portala u pogledu novih funkcionalnosti Portala javnih nabavki
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
EU/UNDP, NALED


	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-






960

	

	[bookmark: _Toc73613653]
POSEBAN CILj 1.2: ŠIRA PRIMENA EKOLOŠKOG I SOCIJALNOG ASPEKTA I TEHNIKA I INSTRUMENATA U JAVNIM NABAVKAMA

	
Pokazatelј(i) na nivou posebnog cilјa
(pokazatelј ishoda)
	

Jedinica mere

	

Izvor provere

	

Početna vrednost

	

Bazna godina

	

Cilјana vrednost
2027
	


	

Broj postupaka javnih nabavki sa ekološkim kriterijumima, ukupno
	

Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	

Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 – 3.415
	

2026
	

3.460 
	

	

Broj postupaka javnih nabavki sa socijalnim kriterijumima, ukupno
	

Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	

Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 – 363
	

2026
	

380 
	

	
[bookmark: _Hlk161828169]Broj tehnika i instrumenata u postupcima javnih nabavki, ukupno
	

Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	

Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 455
	

2026
	

470 
	

	[bookmark: _Toc73613654]Mera 1.2.1: Jačanje regulatornog i institucionalnog okvira u pogledu zelenih nabavki

	Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN

	Period sprovođenja: 2027
	Tip mere: Informativno-edukativna mera

	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja
	0612/0001
	-

	*Donatorska sredstva
	/
	2.880

	Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	[bookmark: _Hlk160094195]Broj organizovanih obuka na temu postupaka javnih nabavki sa ekološkim aspektima, godišnje  
	
Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 3
	
2026
	
2 
	

	Broj izrađenih praktičnih alata (vodiči ili smernice ili modeli konkursnih dokumentacija) za zelene nabavke, godišnje
	
Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 5
	
2026
	

2
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak   aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	

Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	
2027
	


	[bookmark: _Hlk211937268]1.2.1.1. Izrada modela konkursne dokumentacije za zelene javne nabavke
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-






2.400

	

	1.2.1.2. Organizovanje obuka na temu zelenih  nabavki
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED

	
*Donatorska sredstva
	
	
480
	

	[bookmark: _Toc73613658]Mera 1.2.2: Podsticanje primene socijalnog koncepta u javnim nabavkama

	Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN

	Period sprovođenja: 2027
	Tip mere: Informativno-edukativna mera

	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	
Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja
	
0612/0001
	
-

	*Donatorska sredstva
	/
	1.080

	Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	Broj organizovanih obuka na temu postupaka javnih nabavki sa socijalnim aspektima, godišnje
	
Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN

	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 2
	

2026
	

1
	

	
Broj izrađenih praktičnih alata (vodiči ili smernice ili modeli konkursne dokumentacije) za primenu socijalnog koncepta, godišnje
	
Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama 
KJN
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 2
	
2026
	
1 
	

	

Naziv aktivnosti
	

Rok za završetak  aktivnosti
	

Institucija odgovorna za sprovođenje
	

Partneri u sprovođenju aktivnosti
	

Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	
2027
	


	1.2.2.1. Izrada modela konkursnih dokumentacija sa primenom socijalnog koncepta
	

4. kvartal 2027.

	

KJN 
	

NALED

	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-






600

	

	1.2.2.2. Organizovanje obuka na temu postupaka javnih nabavki sa socijalnim aspektima
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED,
PKS

	
*Donatorska sredstva
	
	
480
	

	[bookmark: _Toc73613662]
Mera 1.2.3: Podsticanje primene tehnika i instrumenata u javnim nabavkama


	Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN

	Period sprovođenja: 2027
	Tip mere: Informativno-edukativna mera

	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja
	0612/0001
	-

	
*Donatorska sredstva
	
/
	
24.560

	Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	[bookmark: _Hlk161828804]Broj organizovanih obuka u vezi sa primenom tehnika i instrumenata u javnim nabavkama, godišnje
	
Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 3
	
2026
	
2 
	

	Broj izrađenih praktičnih alata (smernice ili vodiči ili modeli konkursnih dokumentacija) koji uklјučuju primenu tehnika i instrumenata u javnim nabavkama, godišnje
	
Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 4
	
2026
	
4 
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak  aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	


Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	
2027
	


	1.2.3.1. Izrada modela konkursne dokumentacije za korišćenje okvirnog sporazuma
	
3. kvartal 2027.

	
KJN 
	
EU/UNDP,
NALED

 
	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-






600

	

	1.2.3.2. Izrada modela konkursne dokumentacije za korišćenje sistema dinamične nabavke
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
EU/UNDP, NALED


	Prihodi iz budžeta /redovna izdvajanja za plate, aproprijacija 411 i 412

*Donatorska sredstva
	
0612/0001
	
-






600

	

	1.2.3.3. Organizovanje obuke za promociju primene tehnika i instrumenata u javnim nabavkama
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
EU/UNDP, NALED


	
*Donatorska sredstva
	
	
960
	

	1.2.3.4. Izrada modela konkursne dokumentacije sa primenom elektronske licitacije u otvorenom postupku
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED 
	
*Donatorska sredstva
	
	
1.200
	

	1.2.3.5. Izrada modela konkursne dokumentacije za primenom elektronskog kataloga i okvirnog sporazuma sa ponovnim otvaranjem konkurencije 
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED 
	
*Donatorska sredstva
	
	
1.200
	

	1.2.3.6. Upoznavanje klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki sa primerima dobre prakse u državama EU na temu tehnika i instrumenata u postupcima javnih nabavki
	
4. kvartal 2027.
	
KJN
	
NALED
	
*Donatorska sredstva
	
	
10.000
	

	
[bookmark: _Toc73613674]POSEBAN CILj 1.3:  SMANјENјE RIZIKA OD NEREGULARNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA

	
Pokazatelј(i) na nivou posebnog cilјa
(pokazatelј ishoda)
	

Jedinica mere

	

Izvor provere

	

Početna vrednost

	

Bazna godina

	

Cilјana vrednost
2027
	


	[bookmark: _Hlk161829098]
Broj postupaka nad kojima je sproveden monitoring, ukupno
	
Broj
	
Izveštaj o sprovedenom monitoringu
	

Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 835
	

2026
	

860
	

	
[bookmark: _Hlk218499153]Broj subjekata redovnog nadzora nad izvršenjem ugovora, ukupno
	
Broj
	
[bookmark: _Hlk218499763]Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije
	

80
	

2026
	

86
	

	[bookmark: _Toc73613675]Mera 1.3.1: Jačanje monitoringa i kontrola nabavki ispod pragova na koje se ZJN ne primenjuje

	Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN

	Period sprovođenja: 2027
	Tip mere: Institucionalno upravlјačko organizacione

	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	Prihodi iz budžeta/redovna izdvajanja
	0612/0001
	-

	*Donatorska sredstva
	/
	27.800

	Pokazatelј(i) na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	
Broj subjekata monitoringa kod kojih su kontrolisane nabavke ispod pragova na koje se ZJN ne primenjuje, godišnje 
	
Broj
	
Izveštaj o sprovedenom monitoringu
	

Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 22
	

2026
	

25
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak  aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	


Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	
2027
	


	1.3.1.1. Upoznavanje klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki sa dobrim praksama u državama EU u pogledu sprovođenja monitoringa i elektronskih javnih nabavki
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
EU/UNDP, NALED


	*Donatorska sredstva
	
	10.000
	

	1.3.1.2. Upoznavanje klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki sa dobrim praksama u državama EU u pogledu sprečavanja korupcije 
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED 
	*Donatorska sredstva
	
	10.000
	

	1.3.1.3. Izrada analize načina izveštavanja o rezultatima sprovedenog monitoringa, sa preporukama za unrapređenje
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED
	
*Donatorska sredstva
	

	
1.200

	

	1.3.1.4. Unapređenje poslova javnih nabavki u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u RS u 6 upravnih okruga (uputnici, analize poslova jn, obuke..)
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED
	
*Donatorska sredstva
	

	
6.600

	

	[bookmark: _Toc73613686]Mera 1.3.2: Jačanje saradnje institucija u sistemu javnih nabavki

	Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: KJN

	Period sprovođenja: 2027
	Tip mere: Informativno-edukativna mera

	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	*Donatorska sredstva
	/
	6.960

	Pokazatelј(i)  na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	
Broj organizovanih sastanaka, konferencija i edukacija, godišnje
	
Broj
	
Godišnji izveštaj o javnim nabavkama KJN
	
Bazna godina bi trebalo da bude 2026. Podaci će biti dostupni na kraju godine. 
2025 - 15
	

2026
	

15
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak  aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	


Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	
2027
	


	1.3.2.1. Organizovanje radionice radi usklađivanja stavova KJN, RK, MFIN i drugih klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki u vezi sa primenom ZJN
	

4. kvartal 2027.

	

KJN
	

NALED

	*Donatorska sredstva
	

	480
	

	1.3.2.2. Organizovanje obuka za predstavnike MFIN – budžetske inspekcije u pogledu primene propisa u oblasti javnih nabavki
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED

	*Donatorska sredstva
	
	1.200
	

	1.3.2.3. Organizovanje obuka za predstavnike policije i  tužilaštva
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
EU/UNDP, NALED


	*Donatorska sredstva
	
	960
	

	1.3.2.4. Organizovanje obuke za predstavnike prekršajnih sudova
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
NALED

	*Donatorska sredstva
	
	960
	

	1.3.2.5. Organizovanje radnih sastanaka radi unapređenja saradnje KJN i ASK u vezi sa primenom propisa u oblasti javnih nabavki
	

4. kvartal 2027.

	

KJN
	

EU/
NALED

	*Donatorska sredstva
	
	960
	

	1.3.2.6. Organizovanje radnog savetovanja i razmene mišlјenja sa klјučnim institucijama u pogledu zaštite konkurencije u postupcima javnih nabavki
	

4. kvartal 2027.

	

KJN
	

NALED

	*Donatorska sredstva
	
	1.200
	


	1.3.2.7. Organizovanje radnog sastanka KJN sa predstavnicima Upravnog suda
	
4. kvartal 2027.

	
KJN
	
EU/UNDP,
NALED

	
*Donatorska sredstva
	
	

1.200
	


	[bookmark: _Toc73613690]Mera 1.3.3: Unapređenje kvaliteta upravlјanja ugovorom   

	Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: MFIN

	Period sprovođenja: 2027
	Tip mere: Informativno-edukativna mera





	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	
	
	

	*Donatorska sredstva
	/
	240

	Pokazatelј(i)  na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	[bookmark: _Hlk180054437]
Broj organizovanih obuka na temu izvršenja ugovora, godišnje

	
Broj
	
Godišnji izveštaj o radu budžetske inspekcije
	

4
	

2026
	

2
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak  aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	


Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	
2027
	


	1.3.3.1. Organizovanje obuka na temu izvršenja ugovora
	
4. kvartal 2027.

	
MFIN
	
UNDP, NALED



	
*Donatorska sredstva
	
	
240
	

	[bookmark: _Hlk212622392]Mera 1.3.4: Jačanje institucionalnih kapaciteta budžetske inspekcije MFIN

	Institucija odgovorna za sprovođenje (koordinaciju sprovođenja) mere: MFIN

	Period sprovođenja: 2027
	Tip mere: Institucionalno upravlјačko organizacione

	
Izvor finansiranja mere

	Veza sa programskim budžetom

	Ukupna procenjena finansijska sredstva u 000 din.

	
	
	

	*Donatorska pomoć
	/
	960

	Pokazatelј(i)  na nivou mere (pokazatelј rezultata)
	
Jedinica mere

	
Izvor provere

	
Početna vrednost

	
Bazna godina

	
Cilјana vrednost
2027
	


	
Broj zaposlenih u MFIN – budžetskoj inspekciji, ukupno
	

Broj
	

Informator o radu
	

45
	

2025
	

45
	

	


Naziv aktivnosti
	


Rok za završetak  aktivnosti
	


Institucija odgovorna za sprovođenje
	


Partneri u sprovođenju aktivnosti
	


Ukupna procenjena finansijska sredstva po izvorima u 000 din.



	
	
	
	
	
Izvor finansiranja
	Veza sa programskim budžetom (PR-PA/PJ)
	2027
	


	1.3.4.1. Organizovanje obuke za zaposlene klјučnih institucija u sistemu javnih nabavki radi predstavlјanja dobre prakse država EU u pogledu nadzora nad izvršenjem ugovora o javnim nabavkama
	

4. kvartal 2027.

	

KJN,
MFIN
	

EU/UNDP, NALED

	

*Donatorska pomoć
	
	960
	



IV. PROCENA UKUPNO POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENјE AKCIONOG PLANA ZA 2027. GODINU
Procena ukupno potrebnih finansijskih sredstava biće pripremlјenja nakon sprovedenih javnih konsultacija i izrade konačnog predloga Akcionog plana za 2027. godinu. 
V. INFORMACIJE O SPROVEDENIM KONSULTACIJAMA
Ovaj deo će biti izrađen nakon sprovedenih javnih konsultacija.

VI. ZAVRŠNI DEO
Akcioni plan za 2027. godinu je sastavni deo Programa razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2024 – 2028. godine.

Ovaj akcioni plan objaviti na internet stranici Vlade, na portalu e-Uprava i na internet stranici Kancelarije za javne nabavke, u roku od sedam radnih dana od dana usvajanja.

Ovaj akcioni plan objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.



